## Лист1
Работа | Часы | Цена = ЧАСЫ*процент_исполнителя | Исполнители | Ставка
Анализ предметной области | 30 | 30000 | Горбенко К.Н. | 1000
Планирование | 20 | 20000 | Горбенко К.Н. | 1000
Презентация проекта | 10 | 10000 | Горбенко К.Н. | 1000
Разработка БД | 20 | 24000 | Иванов И.И. | 1200
Разработка маршрутизации | 15 | 18000 | Иванов И.И. | 1200
Разработка административной части | 50 | 60000 | Иванов И.И. | 1200
Разработка пользовательской части | 50 | 60000 | Иванов И.И. | 1200
Тестирование базы данных | 10 | 7000 | Брыкова Е.Н. | 700
Тестирование административной части | 10 | 7000 | Брыкова Е.Н. | 700
Тестирование пользовательской части | 10 | 7000 | Брыкова Е.Н. | 700
Тестирование полной системы | 10 | 7000 | Брыкова Е.Н. | 700
Проектировка архитектуры базы данных | 12 | 18000 | Васильев И.А | 1500
Проектировка архитектуры административной части | 12 | 18000 | Васильев И.А | 1500
Проектировка архитектуры пользовательской части | 12 | 18000 | Васильев И.А | 1500
Разработка общего брендинга | 20 | 26000 | Фетисов В.Д. | 1300
Разработка дизайна административной части | 30 | 18000 | Жукова А.П. | 600
Разработка дизайна пользовательской части | 30 | 18000 | Жукова А.П. | 600
Документирование | 10 | 12000 | Иванов И.И. | 1200
Написание документации к проекту | 20 | 24000 | Иванов И.И. | 1200
Сумма | 381 | 402000
Зарплаты:
Горбенко К.Н. | 60000
Иванов И.И. | 198000
Брыкова Е.Н. | 28000
Жукова А.П. | 36000
Васильев И.А | 54000
Фетисов В.Д. | 26000