## Лист1
і | t р | t n | Ri (3-2) | Код работ і-j | Длительность работ ti-j | ti-j р.н | ti-j р.о. | ti-j п.н. | ti-j п.о. | Резерв Ri-j | Календарные сроки раннего выполнения работ |  | Календарные сроки позднего выполнения работ
[11 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-03-28 | 2021-03-02
1 | 3 | 3 | 0 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2021-03-04 | 2021-03-09 | 2021-03-03 | 2021-03-08
| 3 | 3 | 0 | 1-3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-10
2 | 7 | 7 | 0 | 2-3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-09 | 2021-03-10
| 7 | 7 | 0 | 2-3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10
| 7 | 7 | 0 | 2-3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10
3 | 9 | 9 | 0 | 3-4 | 2 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 2021-03-11 | 2021-03-12
| 9 | 9 | 0 | 3-5 | 2 | 9 | 11 | 12 | 14 | 3 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16
4 | 11 | 11 | 0 | 4-5 | 3 | 11 | 14 | 11 | 14 | 0 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 2021-03-16 | 2021-03-18
5 | 14 | 14 | 0 | 5